Ежегодный отчет о результатах деятельности за 2018-2019 учебный год

- Общая информация

1.1.	Полное наименование ОО. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16».

1.2.	ФИО руководителя ОО.  Шигина Татьяна Геннадьевна.

1.3.	Тип/Статус площадки.  Муниципальная инновационная площадка.

1.4.	Тема проекта. Организация инклюзивного подхода в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

1.5.	ФИО научного руководителя/консультанта, ученая степень, звание, место работы: ___________________________________________________________________

1.6.	Адрес страницы сайта образовательной организации в Интернет, на которой размещена информация о реализации инновационного проекта, его результатах

https://mdou16.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip.html

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шигина Татьяна Геннадиевна | Заведующий | Руководство и координация деятельности проекта |
| 2 | Петрова Наталия Алексеевна | Старший воспитатель, Высшая кв. категория | Организация деятельности творческой группы, методическое сопровождение педагогов ДОУ при реализации проекта внутри учреждения |
| 3 | Умматова Елена Анатольевна | Учитель – логопед Высшая кв. категория | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта |
| 4 | Корнева Екатерина Алексеевна | Учитель – логопед Высшая кв. категория | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта |
| 5 | Васильева Любовь Алексеевна | Музыкальный руководитель, первая кв. категория | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта |
| 6 | Гладкова Людмила Николаевна | Воспитатель, первая кв. категория | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта |
| 7 | Мельниченко Ирина Алимовна | Воспитатель, первая кв. категория | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта |
| 8 | Жемарева Анна Алексеевна | Воспитатель, первая кв.категория | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта |

1.7. Участники проекта (внутри учреждения)

Участники проекта (сетевое взаимодействие):

МДОУ «Детский сад № 3» города Ярославля

МДОУ «Детский сад № 16» города Ярославля

МДОУ «Детский сад №77» города Ярославля

МДОУ «Детский сад № 127» города Ярославля

- Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация деятельности рабочей группы | Заседание рабочей группы: утверждение состава творческой группы на уровне МДОУ. Разработка приказов по организации работы творческой группы. | Оформление пакета организационно-нормативных документов. | Оформлен пакет организационно-нормативных документов. |
| 2 | Изучить опыт коллег других регионов по теме «Организация деятельности групп комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи». | Изучение через интернет - источники, печатные издания, методическую литературу опыт коллег других регионов, по теме проекта. | Повышена компетентность в вопросах составления методических материалов и нормативных документов. | Проанализирован опыт коллег по организации инклюзивного образования. |
| 3 | Подготовка и проведение мероприятия для педагогов ДОУ «Психолого-педагогические особенности дошкольников с ТНР» | Заседание рабочей группы: обсуждение возможных затруднений педагогов ДОУ, анкетирование по выявлению трудностей при организации деятельности в группе комбинированной направленности. Определение тем по повышению педагогической компетентности педагогов по организации образовательной деятельности с детьми с ТНР. | Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по знанию психологических особенностей детей с ТНР | Определена приоритетная тема для работы группы и для оказания методической помощи педагогам ДОУ. |
| 4 | Подготовка и проведение мероприятия для педагогов МСО города Ярославля «АОП как механизм индивидуализации образования детей с ТНР в группе комбинированной направленности» | Заседания рабочей группы: определение структуры АОП, содержания. Разработка и реализация оргпроекта мастер-класса. | Презентация опыта работы педагогического коллектива МДОУ по разработке адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанника с ОВЗ, имеющего ТНР, для педагогов МСО города Ярославля | Представлен опыт работы педагогического коллектива МДОУ по разработке адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанника с ОВЗ, имеющего ТНР, для педагогов МСО города Ярославля. |
| 5 | Подготовка и проведние круглого стола для педагогов ДОУ «Мы разные, а детский сад один» | Заседание рабочей группы: разработка материалов по эффективному взаимодействие педагогов и родителей | Организация детско-взрослой общности, в которой каждый человек является ресурсом для другого | Материалы мероприятия Педагоги ознакомлены с приемами эффективного взаимодействия с родителями воспитанников |
| 6 | Подготовка и проведение мероприятия для педагогов МСО города Ярославля «Практические формы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного произношения звуков: вариативность приемов проведения артикуляционной гимнастики» | Заседания рабочей группы: разработка и реализация оргпроекта мастер-класса. | Презентация опыта работы педагогического коллектива МДОУ по применению вариативных средств и приемов по формированию правильного произношения звуков у воспитанников в группе общеразвивающей и комбинированной направленности для детей с ТНР (для педагогов МСО города Ярославля) | Актуализация знаний педагогов МСО города Ярославля по формированию правильного звукопроизношения у детей дошкольного возраста в группе общеразвивающей и комбинированной направленности |
| 7 | Анализ промежуточных результатов деятельности МИП. | Анализ материалов и составление промежуточного отчёта. Оформление отчетного материала на сайте ДОУ | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2018год. | Промежуточный итоги по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2018года |
| 8 | Подготовка и проведение мероприятия для учителей-логопедов Дзержинского района города Ярославля «Выявление особенностей детей с ТНР для эффективной коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности» | Заседания рабочей группы: разработка и реализация оргпроекта мастер-класса. | Презентация опыта работы педагогического коллектива МДОУ по построению эффективной коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками с ОВЗ в группе комбинированной направленности для детей с ТНР через применение педагогической характеристики (для педагогов МСО города Ярославля) | Актуализация знаний педагогов МСО города Ярославля по построению эффективной коррекционной деятельности с воспитанниками |
|  | Подготовка и проведение досуговых мероприятий по толерантности с детьми и родителя: выставка рисунков «Доброта спасет мир» | Заседания рабочей группы по разработке и реализации Положение о выставке рисунков совместного взросло-детского творчества «Доброта спасет мир» | Организация детско-взрослой общности, в которой каждый человек является ресурсом для другого | Сформирована установка на толерантное отношение к себе и к окружающему миру |
|  | Подготовка и проведение мероприятия для педагогов МСО города Ярославля «Учим играя: развитие фонематических процессов дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в группе комбинированной направленности» | Заседания рабочей группы: разработка и реализация оргпроекта мастер-класса. | Презентация опыта работы педагогического коллектива МДОУ по применению вариативных средств и приемов при формировании фонематических процессов у воспитанников с нарушениями речи (для педагогов МСО города Ярославля) | Актуализация знаний педагогов МСО города Ярославля по представляемой теме |
|  | Подведение итогов деятельности. Обсуждение итогового продукта | Подготовка материалов итогового продукта | Подготовлен ежегодный отчет о реализации деятельности МИП. Обобщены наработанные продукты деятельности рабочей группы и оформлены в «Методические рекомендации и практические материалы по организации деятельности комбинированной группы для детей с тяжелыми нарушениями речи с позиции дифференцированного обучения» | Обобщена деятельность МИП. Подведены итоги. Размещен ежегодный отчет о результатах деятельности МИП ДОУ на сайте детского сада. Подготовлен инновационный продукт. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Корректировка вносилась в план работы группы в связи с изменениями дат проведения семинаров и мастер-классов и в связи с расширением представляемой темы.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

Для достижения результатов инновационного проекта созданы условия:

- организована работа творческой группы;

- организован просмотр вебинаров для педагогов ДОУ: «Игровые приемы обучения чтению дошкольников с ОВЗ», «Лексико-грамматические категории в игровых заданиях с детьми с ОВЗ»,

- дополнительно приобретена методическая литература по изучаемой теме;

- обеспечено информационное сопровождение (страничка на сайте, информационные листы, памятки для педагогов и родителей).

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1) Повышен уровень компетентности педагогов по вопросу инклюзивного образования детей с ТНР

2) Изучен и обобщается опыт, разработан методический материал по теме проекта.

3) Презентация опыта ДОУ для педагогов МСО города Ярославля

4) Повышен уровень инклюзивной культуры родителей и воспитанников.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Реализация проекта помогла составить методические рекомендации и практические материалы для педагогов ДОУ по организации деятельности комбинированной группы для детей с тяжелыми нарушениями речи с позиции дифференцированного обучения, которые

1. способствуют развитию профессионально-педагогической компетенции педагога, реализующего её в ракурсе образовательной деятельности в группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ, имеющих ТНР;

2. формируют нормативно-правовое сопровождение деятельности комбинированных групп для детей с ТНР.

3.	обеспечивают готовность участников образовательных отношений комбинированных групп к инклюзивной практике;

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Рост профессиональной компетентности педагогов: вовлеченность педагогов в инновационную деятельность, повышение количества открытых мероприятий, участие в работе семинаров, мастер-классов, стремление к самообразованию, рефлексии, активное внедрение в образовательный процесс инноваций.

- Рост уровня информированности родительского сообщества об инклюзивной практике в МДОУ.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

По результатам опроса и анкетирования участников мероприятий в рамках проекта:

100% считают опыт работы ДОУ интересным и перспективным.

96% отмечают практическую направленность мероприятий.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.):

- 18.10.2018 мастер-класс для педагогов МСО города Ярославля «АОП как механизм индивидуализации образования детей с ТНР в группе комбинированной направленности»

- 11.12.2018 мастер-класс для педагогов МСО города Ярославля «Практические формы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного произношения звуков: вариативность приемов проведения артикуляционной гимнастики»

- 23.04.2019 семинар для учителей -логопедов Дзержинского района города Ярославля  «Выявление особенностей детей с ТНР для эффективной коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности»

-24.04.2019 мастер-класс для педагогов МСО города Ярославля «Учим играя: развитие фонематических процессов дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в группе комбинированной направленности»