Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2014 года

Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  №16 г.Ярославля__________________________

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП_________________________________________________________________________________

Тема проекта: Реализация ФГОС на основе использования технологии проблемного диалога с позиции непрерывности и преемственности

между дошкольным и начальным общим образованием___________________________________________________________________________

Этап работы: основной (внедренческий)__________________________________________________________________________________________

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) |  | Ожидаемые результаты |  |  | Достигнутые результаты |  |  |  | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С Е Н Т Я Б Р Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучить новые методические материалы (в том числе в интернет-ресурсе) по вопросу «Проблемно-диалогическое обучение» | 1. Курсовая подготовка «Технология проблемного диалога в практике работы образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (автор Мельникова Е.Л., 24 часа). |  | 1.Повышен уровень теоретической компетенции по вопросу «Технология проблемного диалога» у администрации ДОУ |  |  | 1.Повышен уровень теоретической компетенции по вопросу «Технология проблемного диалога» у администрации ДОУ |  |  |  | - |
|  |  | 2. Приобретение новой методической литературы по вопросу |  | 2. Приобретены новые методические материалы по вопросу |  |  | 2. Приобретена методическая литература и видеоматериалы по внедрению технологии проблемного диалога |  |  |  | - |
| 2 | Обновить состав творческой группы ДОУ по внедрению технологии проблемного диалога в практику воспитателей | 1. Обновление состава творческой группы ДОУпо апробации технологии проблемного диалога в образовательный процесс ДОУ |  | 1. Обновлен состав творческой группы |  |  | 1. Обновлен состав творческой группы ДОУ |  |  |  | - |
|  |  | 2. Планирование деятельности творческой группы на 2014-2015 уч.год |  | 2. План работы творческой группы на 2014-2015 уч.год |  |  | 2. План работы творческой группы на 2014-2015 уч.год |  |  |  | - |
| О К Т Я Б Р Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение теоретической компетенции воспитателей в вопросе применения технологии проблемного диалога в дошкольном образовании | 1. Семинар для воспитателей ДОУ: «Технология проблемного диалога» (Методист ГЦРО Сысуева Л.Ю.) |  | Повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах конструирования проблемных ситуаций всех типов |  |  | Повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах конструирования проблемных ситуаций всех типов |  |  |  | - |
|  |  | 2. Консультирование воспитателей: «Моделирование проблемных ситуаций и побуждающего диалога при организации ОД с дошкольниками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи этапа |  | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) |  | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты |  |  |  | Что не выполнено |  |
| Н О Я Б Р Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение практической компетенции воспитателей в вопросе моделирования проблемных диалогов |  | Цикл практикумов для воспитателей: «Моделирование проблемных ситуаций и побуждающего диалога» |  | Наработка вариантов проблемных ситуаций по возрастам |  |  | Практические материалы: «Проблемные ситуации по теме «Птицы» | - |  |  |
| Д Е К А Б Р Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание банка проблемных ситуаций, образовательных ситуаций в ТПД по темам «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Домашние птицы» |  | Оформление наработанный проблемных ситуаций |  | Банк проблемных ситуация по теме «Птицы» |  |  | Банк ситуаций | В стадии завершения |  |  |
|  |  |  | Запись видеоматериалов «Проблемные ситуации» |  | Видеобанк «Проблемные ситуации» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструирование ОД в младшей, старшей группах (образовательная область «Познавательное развитие») |  | Конспект образовательной ситуации «Домашние птицы», «Зимующие птицы» |  |  |  |  |  |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Заведующий ДОУ																	Шигина Т.Г.

«29 » декабря 2014 года